# 宽带业务管理系统 · 项目进度与开发计划

文档版本：V1.13 ｜ 更新日期：2026-09-16
适用范围：研发 / 产品 / 项目管理 / 运营
说明：本文汇总项目里程碑、版本变更记录、当前进度统计、剩余缺口与后续排期。详细需求见《迭代与需求》；架构见《系统架构说明书》。

## 一、里程碑总览

| 里程碑 | 状态 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求与设计稿 | ✅ | broadband-design/index.html v2.1 |
| M2 后端核心算法 + 接口 | ✅ | 3 模块 / 13 接口 / 6 个可运行 Demo |
| M3 客户端小程序骨架 | ✅ | 15 页（含登录页）+ api 封装 + 登录态骨架 |
| M4 数据库接入与联调 | ✅ | MySQL 31 表 + 幂等初始化 + 接口真实数据 + 端到端验证 |
| M5 PC 后台落地 | ✅ | web-admin 工程 + 28 .vue / 23 路由 + 全量对接真实接口 |
| M6 安全体系 | ✅ | Spring Security 6 + JWT + RBAC（5 角色 / 21 权限码）+ 鉴权矩阵实测 + 7 条单测 |
| M7 小程序补页 + 登录态 | ✅ | 客户端 15 页 + 师傅端 8 页（两独立工程）+ 登录态（真实 JWT 鉴权） |
| M8 缺陷修复（小程序契约/登录） | ✅ | 修复 4 个真实缺陷：404/越权端点、静默吞错、mock 登录 |
| M9 双端登录态收口 | ✅ | C 端强制鉴权 + CUSTOMER 令牌；师傅端 worker-login + WORKER 令牌；微信 code2Session 双路径 |
| M10 师傅端数据绑定与隔离 | ✅ | WorkerController（6 接口）+ 服务端按 token 隔离；4 个 mock 页全绑定 |
| M10b 师傅端视觉验收 | ⬜ | 无浏览器，需微信开发者工具导入后截图验收 |
| M11 业务闭环联调 | ✅ | 打通下单→支付→派单→装机→SLA 赔付→评价全链路；端到端 36 项断言全绿 |
| M12 监控与配置治理 | ✅ | CI/CD + 压测 + /actuator/prometheus + 多环境 profile |
| M13 数据字典 + 参数配置 + 故障报修 | ✅（本轮 V1.13） | sys_dict_type/data、sys_config、RepairController + 小程序 3 页报修 |
| M14 三端 UI 优化 | ✅ | 小程序双端设计系统 v2.0 + web-admin 精致化收官 |
| M15 CI/CD 与上线 | 📋 规划 | 流水线 + 生产 Nginx 部署 + 文档终版 + 复盘 |

## 二、版本变更记录

v1.1：Phase 2「数据持久化与真实联调」—— 后端接入 MySQL，REST 接口全部读写真实数据。

v1.2：Phase 3「PC 后台 + 安全体系」—— 新建 web-admin，接口 13→45、表 17→25；落地 Spring Security 6 + JWT + RBAC（21 权限码 / 5 角色）。

v1.3：小程序补页（M7）—— 客户端 7→15 页，新建师傅端 8 页；统一请求封装注入 Bearer token。

v1.4：修复小程序真实缺陷（M7 收尾）—— 登录态升级为真实 JWT；修复 4 个契约/逻辑缺陷。

v1.5：M9「双端登录态正式收口」—— C 端强制鉴权 + CUSTOMER 令牌；师傅端 worker-login + WORKER 令牌；微信 code2Session 双路径。

v1.6：M10「师傅端数据全绑定」—— 新增 WorkerController（6 接口）；服务端按 token 隔离；13 项验证全绿。

v1.7：M10 收尾「凭证落地」—— 客户端写入真实 AppID wxcc344ad7f4f849d4；师傅端接口口径修正。

v1.8：M11「业务闭环联调」—— 打通下单→支付→派单→装机→SLA 赔付→评价；PayService 支付 seam；端到端 36 项断言全绿。

v1.9：三端 UI 优化（小程序双端）—— 统一设计系统 v2.0 + 客户端骨架页重写 + 师傅端 8 页全量重写。

v1.10：M12 数据分析闭环—— 销售/财务后端 + biz_order.region。

v1.11：交易真闭环—— 退款/对账状态机、电子发票占位、评价闭环增强（微信支付真集成除外）。

v1.12：质量与运维工程化—— CI/CD + 压测 + 监控深化 + 配置治理。

v1.13（本轮）：客户端核心自助 + 平台治理—— 故障报修全流程、数据字典、参数配置、运营/财务 PC 页全量接入实时数据。

## 三、当前进度统计（V1.13）

### 3.1 总体覆盖率

| 维度 | 已完成 | 规划 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端业务模块 | 4（+1 公共层） | 上限 5 | 100% |
| 后端 REST 接口 | 80+（全部连库可用） | 0 | 100% |
| 数据库表 | 31 张 + 种子数据 | 0 | 100% |
| 安全 RBAC | 5 角色 / 26 菜单 / 21 权限码 | 0 | 100% |
| PC 后台模块 | 28 个 .vue / 23 路由 | 0 | 100% |
| 客户端小程序页 | 15（含登录） | 0 | 100% |
| 师傅端小程序页 | 8（含登录） | 0 | 100% |

### 3.2 端到端验证

业务闭环联调（M11）：scripts/loop_test.py36 项断言全绿（A 正常双达标 / B 速率不达标现金赔付 / C 超时慢必赔 vouchers）。

师傅端隔离验证（M9/M10）：13 项验证全绿（含 5 项隔离/越权用例）。

安全鉴权矩阵：无 token → 401、越权 → 403、授权内 → 200，实测通过。

回归单测：JwtUtilTest 7 条用例全绿。

### 3.3 角色功能进度

| 端 | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 首页/套餐/流量/小区查询/订单/报修/评价/个人中心/登录 | ✅ 100% |
| 师傅端 | 工单/完工/排班/路线/评价/个人中心/登录 | ✅ 100%（视觉验收 ⬜） |
| PC 后台 | 看板/订单/客户/套餐/工单/派单/SLA/流量/评价/销售/财务/权限/监控/字典/配置 | ✅ 100% |
| 后端 | community/install/product/system/common + 报修/字典/配置 | ✅ 100% |

## 四、剩余缺口（待开发清单）

| # | 缺口 | 现状 | 阻塞项 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 销售业绩后端 | ✅ 已补齐（v1.10） | — |
| G2 | 财务对账后端 | ✅ 已补齐（v1.10） | — |
| G3 | 性能监控后端 | ✅ 已落地 | — |
| G4 | 微信支付真集成 | ⬜ 仅 Mock 桩（PayService seam） | 需商户号 / APIv3 密钥 / 平台证书 |
| G5 | 师傅端视觉验收 | ⬜ 8 页已接真实接口 | 无浏览器，需微信开发者工具真机截图 |
| G6 | 监控深化 | ✅ 已落地（/actuator/prometheus） | — |
| G7 | 配置治理 | ✅ 已落地（多环境 profile + 字典/配置表） | 动态刷新暂未做 |
| G8 | CI/CD | ✅ 已落地 | — |
| G9 | 压测 | ✅ 已落地（k6） | 可补 JMeter 长稳 |
| G10 | PC 后台扩展 | ⬜ 客户 360 / 套餐营销 / SLA 看板深化 | 无 |
| G11 | 多端 / 国际化 | ⬜ 未做 | 无 |

## 五、后续迭代路线图

v1.9 三端工程/业务闭环
  └─ v1.10 数据分析闭环 ✅
       └─ v1.11 交易真闭环 ✅（微信支付真集成除外）
            └─ v1.12 质量与运维工程化 ✅
                 └─ v1.13 客户端核心自助 + 平台治理 ✅（本轮）
                      └─ v1.14 运营与留存（积分/活动/客服）📋
                           └─ V2.0 智能化与多端（多住宅/智能推荐/暂停恢复/国际化）🔭

| 版本 | 主题 | 排期建议 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.14 | 运营与留存：积分成长体系、优惠活动专区、在线客服/帮助中心 | 下一迭代 | 📋 规划草案 |
| V2.0 | 多住宅切换、高频入口智能推荐、宽带暂停/恢复、i18n | 远期 | 🔭 规划中 |
| M15 | CI/CD 与上线：流水线 + 生产 Nginx 部署 + 文档终版 + 复盘 | 上线前 | 📋 规划 |

## 六、优先级建议

P0（本轮收尾）：G5 师傅端视觉验收（真机截图报告）—— 纯验收动作，无开发阻塞。

P1（下轮）：G4 微信支付真集成（需用户提供凭证）；G10 后台扩展深化。

P2（工程化）：G8 / G9 CI/CD 与压测长稳（已基本具备）；G7 配置动态刷新。

P3（体验）：G11 国际化；v1.14 运营留存能力。

## 七、关键风险与依赖

| 风险 | 影响 | 对策 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信支付真集成 | 充值/积分商城付费项缺真实通道 | 用户提供商户号/APIv3 后落地 PayService seam | 阻塞（待凭证） |
| 师傅端视觉验收 | 交付不完整（仅代码无截图） | 微信开发者工具导入截图 | 待办 |
| 生产默认密钥/口令 | 安全 | JWT_SECRET 环境变量覆盖；首登强制改密 | 上线前必做 |
| 容量/SLA 规则需运营确认 | 业务正确性 | 规则参数化入库（sys_config），先默认值后调优 | 持续 |

## 八、外部凭证与环境变量清单

| 凭证 / 变量 | 位置 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序 AppID | broadband-miniapp/project.config.json | ✅ 已配置 | wxcc344ad7f4f849d4 |
| 微信小程序 AppSecret | 环境变量 WECHAT_SECRET | ⬜ 待提供 | 缺失即回退演示码 1234 |
| 师傅端 AppID | broadband-worker/project.config.json | ⬜ 占位 wxWORKER_APPID_TODO | 提审前另注册并注入 |
| JWT 密钥 | app.jwt.secret | ✅ 默认（须覆盖） | 生产必须覆盖 |
| MySQL 连接 | DB_* | ✅ 本地已通 | 生产走环境变量 |
| 微信支付商户号/APIv3 | PayService seam | ⬜ 待提供 | G4 阻塞项 |

© 宽带业务管理系统 · 项目进度与开发计划