# 宽带业务管理系统 · 事项分配（Task Assignment）

文档版本：V1.13 ｜ 拆分日期：2026-09-16
来源文档：《项目进度与开发计划》（V1.13）
适用范围：项目管理 / 研发 / 测试 / 运维 / 产品运营
说明：本文从《项目进度与开发计划》中拆出可分配、可跟踪、可验收的工作事项，明确责任人（角色）、优先级、排期、依赖与验收标准。里程碑与进度统计仍以《项目进度与开发计划》为准。

## 一、角色与责任人约定（RACI 基线）

| 角色 | 建议责任人 | 主要职责 | 在本项目中的定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长（PM） | 刘伟 | 总控、排期、决策、后端兼岗、上线评审 | 中电金信 · 项目组长（PMP） |
| 后端开发 | 刘伟（兼） | Spring Boot / MyBatis-Plus / Security / 接口与算法 | 当前单人承接，后续可拆分 |
| 小程序开发 | 前端工程师（待补） | 客户端 / 师傅端微信原生工程 | 双独立工程 |
| 前端开发（PC 后台） | 前端工程师（待补） | Vue3 + Element Plus web-admin | 22+ 路由页面 |
| 测试工程师 | 测试（待补） | 视觉验收、端到端回归、压测 | 真机/工具验收 |
| 运维工程师 | 运维（待补） | CI/CD、生产部署、监控、备份 | 上线保障 |
| 产品 / 运营 | 产品（待补） | 需求、留存活动、参数规则确认 | 业务正确性 |

注：当前研发以项目组长单人承接为主，下表"责任人"按角色分配，便于后续补员后直接认领。

## 二、事项分配总表

优先级：P0 本轮收尾 ｜ P1 下轮核心 ｜ P2 工程化 ｜ P3 体验/远期
状态：待办 ｜ 阻塞（标依赖） ｜ 规划 ｜ 规划草案

| 事项ID | 事项名称 | 归属模块 | 责任人(角色) | 优先级 | 排期 | 依赖 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 师傅端视觉验收（8 页真机截图） | 师傅端小程序 | 测试 | P0 | 本周 | 微信开发者工具 | 待办 |
| T-02 | 生产密钥与默认口令治理（JWT_SECRET 覆盖 + 首登改密） | 后端/安全 | 后端开发 / PM | P0 | 上线前必做 | — | 待办 |
| T-03 | 微信支付真集成（PayService seam 落地） | 后端/product | 后端开发 | P1 | 下一迭代 | 商户号/APIv3/平台证书 | 阻塞 |
| T-04 | PC 后台扩展深化（客户 360 / 套餐营销 / SLA 看板深化） | web-admin | 前端 + 后端 | P1 | 下一迭代 | — | 待办 |
| T-05 | 配置动态刷新（热刷新 / 监听变更） | 后端/system | 后端开发 | P2 | — | — | 待办 |
| T-06 | 压测长稳（JMeter 长稳 + 容量基线） | 测试/运维 | 测试 | P2 | — | — | 待办 |
| T-07 | 多端 / 国际化（i18n + 多住宅切换） | 全栈 | 前端 | P3 | V2.0 | — | 规划中 |
| T-08 | v1.14 运营与留存（积分成长 / 活动专区 / 在线客服） | 产品/全栈 | 产品 + 全栈 | P3 | v1.14 | — | 规划草案 |
| T-09 | M15 上线：CI/CD 流水线 + 生产 Nginx 部署 | 运维 | 运维 | 上线前 | 上线前 | T-02 | 规划 |
| T-10 | M15 上线：文档终版基线 + 项目复盘 | PM | PM | 上线前 | 上线前 | — | 规划 |
| T-11 | V2.0 智能化与多端（智能推荐 / 暂停恢复 / 国际化） | 全栈 | 全栈 | 远期 | V2.0 | T-07/T-08 | 规划中 |

## 三、详细事项卡片

### T-01 师傅端视觉验收（P0 · 本周）

背景：师傅端 8 页已全量接入真实接口（M7/M10 完成），但无浏览器环境，缺视觉验收证据，交付不完整。

责任人：测试工程师（微信开发者工具导入 broadband-worker/）。

交付物：

8 个页面真机/模拟器截图（首页、工单列表、工单详情、完工确认、排班、路线、评价、个人中心）；

《师傅端视觉验收报告》一份（对照设计系统 v2.0 主题色 #ea580c、间距、组件一致性）。

验收标准：截图齐全、与设计规范无重大偏差（偏差清单 ≤ 3 项且可后续迭代修复）。

依赖：微信开发者工具 + broadband-worker/project.config.json 的 AppID（当前占位 wxWORKER_APPID_TODO，提审前需注册注入）。

状态：待办。

### T-02 生产密钥与默认口令治理（P0 · 上线前必做）

背景：app.jwt.secret 为默认密钥；admin/admin123 为默认口令，存在生产安全风险。

责任人：后端开发 + PM 评审。

交付物：

JWT_SECRET 通过环境变量 / 配置中心覆盖（不落库明文）；

默认管理员首登强制改密逻辑；

上线安全检查清单勾选记录。

验收标准：默认密钥不可直接用于生产；首登改密流程实测通过。

状态：待办（阻塞于上线前窗口）。

### T-03 微信支付真集成（P1 · 阻塞）

背景：v1.11 打通交易闭环，但支付为 Mock 桩（PayService seam 已预留），缺真实通道。

责任人：后端开发。

交付物：微信支付 v3 接入（下单 / 回调验签 / 退款 / 对账单），替换 PayService 桩实现。

依赖（阻塞项）：用户/业务方提供 ① 微信支付商户号 ② APIv3 密钥 ③ 平台证书。

验收标准：真实小额支付→回调→订单状态机→退款全链路跑通（演示环境）。

状态：阻塞（待凭证）。

### T-04 PC 后台扩展深化（P1 · 下一迭代）

背景：G10 缺口——客户 360、套餐营销、SLA 看板三页已存在但可深化。

责任人：前端开发 + 后端开发。

交付物：

客户 360 视图补充生命周期/触达记录；

套餐营销看板补充转化漏斗；

SLA 看板补充超时热力与赔付趋势。

验收标准：三页接入实时数据，关键指标可下钻。

状态：待办。

### T-05 配置动态刷新（P2）

背景：G7 已落地多环境 profile + 字典/配置表，但动态刷新未做。

责任人：后端开发。

交付物：@RefreshScope / Apollo ConfigChangeListener 热刷新关键配置（容量规则、SLA 阈值、参数项）。

验收标准：改 sys_config 后无需重启即生效（或提供刷新端点）。

状态：待办。

### T-06 压测长稳（P2）

背景：G9 已用 k6 落地基础压测，可补 JMeter 长稳。

责任人：测试工程师。

交付物：JMeter 长稳脚本（≥ 2h）+ 容量基线报告（QPS / RT / 错误率）。

验收标准：长稳期无内存泄漏、错误率 < 0.1%。

状态：待办。

### T-07 多端 / 国际化（P3 · V2.0）

背景：G11 缺口。

责任人：前端开发。

交付物：i18n 框架 + 多住宅切换；中英文资源占位。

验收标准：关键页面文案可切换；多住宅数据隔离正确。

状态：规划中。

### T-08 v1.14 运营与留存（P3 · 规划草案）

背景：路线图 v1.14 主题。

责任人：产品 + 全栈。

交付物：积分成长体系、优惠活动专区、在线客服/帮助中心。

验收标准：三模块上线且可运营配置。

状态：规划草案。

### T-09 / T-10 M15 上线保障（规划）

T-09：运维搭建 CI/CD 流水线 + 生产 Nginx 反代部署；依赖 T-02 安全治理完成。

T-10：PM 产出文档终版基线并组织复盘会。

状态：规划（上线前执行）。

### T-11 V2.0 智能化与多端（规划中）

依赖 T-07（i18n/多住宅）与 T-08（留存能力）奠基。

状态：规划中。

## 四、排期与依赖关系

本周(收尾)        下一迭代(P1)            上线前(M15)          远期
─────────────    ──────────────────    ──────────────      ──────────
T-01 师傅端验收    T-03 微信支付真集成*     T-02 安全治理 ──────► T-09 流水线+部署
                  T-04 后台扩展深化        T-10 文档+复盘 ─────► (上线)
T-05 配置热刷新 ──► (持续)
T-06 压测长稳 ───► (持续)
                  T-07 国际化 ──────────► T-11 V2.0
                  T-08 运营留存(v1.14) ──► T-11 V2.0

*T-03 阻塞于外部凭证；到位后即可排入下一迭代首位。

## 五、风险与升级路径

| 事项 | 风险 | 升级路径 |
| --- | --- | --- |
| T-03 | 凭证长期未提供 → 支付闭环无法验收 | PM 向业务方 escalation，明确交付窗口 |
| T-01 | AppID 占位未注册 → 无法提审 | PM 协调注册并注入 project.config.json |
| T-02 | 上线前未治理 → 安全审计不通过 | 列为上线硬性门禁，M15 前必完成 |
| T-04/T-07/T-08 | 人力不足（当前单人研发） | PM 评估补员或排期顺延 |

## 六、跟踪说明

本表为《项目进度与开发计划》的执行视图，状态变更以本表为准，进度百分比仍以计划文档统计。

建议每周站会更新「状态」列；阻塞项（T-03）单独跟踪。

事项ID（T-xx）与缺口ID（G-x）、里程碑（Mxx）保持映射，便于追溯。

© 宽带业务管理系统 · 事项分配