# 宽带业务管理系统 · 项目标书（技术方案与报价）

投标方：中电金信软件有限公司（示例）
项目名称：宽带业务管理系统（三端一体化运营平台）
版本：V1.0.1（含 V1.11 交易真闭环）
编制日期：2026-09-16

## 一、项目背景与建设需求

随着宽带业务向「线上报装、透明装维、精细运营」转型，运营商亟需一套覆盖终端客户、装维师傅、运营后台三端的一体化系统，打通「下单 → 支付 → 智能派单 → 装机 → SLA 评估/赔付 → 评价 → 退款/开票」的业务闭环，并以数据驱动运营决策。

核心诉求：
1. 客户侧：自助报装/续费/提速/报修，订单全流程可追溯。
2. 师傅侧：移动接单、容量可视、完工测速与评价闭环。
3. 运营侧：RBAC 精细权限、数据权限行级隔离、销售/财务/客户 360 聚合看板。
4. 工程侧：可监控、可压测、可 CI/CD、可容器化交付。

## 二、建设目标

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 业务闭环贯通 | 交易从下单到评价/退款/开票全链路线上化 |
| 装维 SLA 可控 | 时限类 + 速率类双评估，慢必赔自动触发 |
| 运营数据透明 | 销售/财务/客户/套餐多维实时看板 |
| 安全合规 | RBAC + 数据权限行级隔离 + 操作审计 |
| 工程可交付 | 监控/压测/CI-CD/容器化齐备 |

## 三、总体技术方案

架构：后端单体 Spring Boot 3.2.1（JDK 21），前端 Vue 3 + 微信原生小程序双端；Nginx 反代。

数据：MySQL 8.4，28 张表，MyBatis-Plus（Boot3 专用）。

安全：自研 HS256 JWT + Spring Security 6，RBAC 21 权限码 / 5 角色 / 26 菜单三处同源。

工程：GitHub Actions CI/CD + 多阶段 Dockerfile + k6 压测 + Prometheus 监控。

原则：单体优先、模块收敛（模块上限 5）、配置原生（不引 Apollo）、零三方安全依赖。

## 四、功能清单（报价依据）

| 模块 | 功能 | 交付状态 |
| --- | --- | --- |
| 客户端小程序 | 登录、下单、支付（Mock）、订单追踪、评价、退款申请、发票申请 | ✅ |
| 师傅端小程序 | 接单、开工/完工、测速签名、容量/排班、评价推送回填 | ✅ |
| PC 后台 | 数据看板、订单、客户 360、套餐/升级、小区覆盖、工单/派单、SLA/赔付、流量、投诉评价、销售、财务、权限、性能监控 | ✅ |
| 智能派单 | 相邻/非相邻容量规则、并查集聚类、贪心派单、超容拦截 | ✅ |
| 装维 SLA | 时限类 + 速率类双评估、自动赔付 | ✅ |
| 交易闭环 | 退款状态机、电子发票占位、评价闭环增强 | ✅（V1.11） |
| 运维工程化 | CI/CD、压测、监控深化、配置治理 | ✅（v1.12） |
| 微信支付真集成 | 真实 APIv3（Mock 桩已预留 seam） | ⏸ 待凭证 |

## 五、实施计划与里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求与方案 | 2 周 | 需求规格、架构说明书、设计系统 |
| M2 后端核心 | 4 周 | 4 模块 API、RBAC、派单/SLA 引擎 |
| M3 前端三端 | 4 周 | 小程序双端 + PC 后台 28 页 |
| M4 业务闭环联调 | 2 周 | 下单→支付→派单→装机→赔付→评价 全链路 |
| M5 交易真闭环 | 2 周 | 退款/发票/评价增强（V1.11） |
| M6 工程化与验收 | 2 周 | CI/CD、压测、监控、部署文档、验收报告 |

总计约 16 周（4 个月） 可完成 V1.0.1 全部可交付内容。

## 六、组织保障

项目经理 1 名（PMP，统筹与干系人沟通）

后端工程师 2 名（Spring Boot / MyBatis / 安全）

前端工程师 2 名（Vue3 / 小程序）

测试工程师 1 名（接口/压测/联调）

运维工程师 1 名（CI/CD / 监控 / 容器）

## 七、报价方案（参考人天）

以下为参考报价口径，最终以商务合同为准。

| 工作内容 | 人天 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求与方案设计 | 20 | 规格、架构、UI 设计系统 |
| 后端开发 | 80 | 4 模块 + 支付 seam + 退款/发票 |
| 前端开发 | 70 | 双小程序 + PC 后台 |
| 测试与联调 | 30 | 36 项断言闭环 + 压测 |
| 工程化与交付 | 20 | CI/CD、监控、文档、部署 |
| 项目管理与质保 | 20 | PM + 售后 |
| 合计 | 240 人天 | 约 4 人月团队 × 4 月 |

微信支付真集成按实际凭证到位后追加 10 人天。

## 八、售后服务

免费质保期：验收后 12 个月。

响应级别：P1（系统不可用）30 分钟内响应、2 小时恢复；P2（功能缺陷）1 工作日；P3（咨询）2 工作日。

交付物：源代码、部署文档、架构说明书、迭代需求文档、运维手册、培训。

## 九、风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 微信支付凭证延迟 | 已预留 PayService seam，凭证到位后 10 人天切换 |
| 师傅端真机验收缺环境 | 提供 8 页接口联调报告，真机截图待微信开发者工具 |
| 数据迁移 | schema 仅追加列、向后兼容，提供幂等种子 |
| 高并发派单 | 容量规则内存聚类 + k6 压测基线保障 |

## 十、结语

本方案以「单体可拆、配置原生、安全自研、工程齐备」为原则，已在 V1.0.1 阶段完整交付三端工程、业务闭环、RBAC、智能派单、SLA、运营看板与运维工程化，并具备微信支付真集成的平滑接入能力，能够支撑宽带运营的全链路数字化。