# 宽带业务管理系统 · 系统规划说明书

文档版本：v1.3 ｜ 基于现状：设计稿 v1.9 + 后端 4 模块/56 接口 + PC 后台 22 页 + RBAC + 双小程序已落地（登录态接入真实 JWT） ｜ 生成日期：2026-09-14
目的：明确系统演进路线、阶段目标、技术演进与风险对策，为研发排期与资源投入提供依据。
v1.3 变更（M8 缺陷修复）：修复小程序 4 个真实缺陷（套餐列表 404、订单越权端点、request 静默吞错、mock 登录），后端新增 4 接口（45→49，M10 再增 6 个至 56）；小程序登录态由 mock 升级为真实 miniapp-login 鉴权。
v1.2 变更：Phase 4「小程序补页与登录态」达成 —— 客户端 20 页 + 师傅端 8 页（两独立工程）全部落页并接入登录态（token 注入 + profile 登录门禁）；因架构决策锁定单体 Spring Boot，
配置中心（Apollo）不再作为规划项，改为库内参数化 + 环境变量。
v1.1 变更（历史）：Phase 1–3 全部收口（核心底座 / 数据持久化 / PC 后台与权限体系）；
因架构决策锁定单体 Spring Boot，配置中心（Apollo）不再作为规划项。

# 1. 愿景与目标

愿景：打造一套覆盖「销售—装维—运营」全链路的宽带业务平台，以可安装性校验、智能派单、装维 SLA 赔付、套餐灵活升级与流量透明化为核心竞争力，对标中国电信「美好家/慢必赔」与中国移动「和家庭/超时赔」的最佳实践。

核心目标（SMART 化）

前端办理转化率：覆盖查询→下单链路可装性实时校验，避免超卖。

装维时效：相邻小区合并派单 + 时段容量管控，超容自动拦截。

服务可信：SLA 规则引擎驱动「慢必赔/不达标赔」自动赔付。

经营灵活：套餐升档/加购在线办理，补差计算透明可追溯。

运营可控：PC 后台全模块可用，权限最小化（21 个权限码 + 菜单驱动）。

# 2. 规划原则

算法与框架解耦：核心算法保持纯 Java 可独立验证，降低回归风险。

接口先行、契约稳定：REST 接口契约先定义（已稳定 56 个），前后端并行开发。

垂直切片交付：按业务域（community / install / product / system）逐模块打通「接口 → 前端 → DB」。

基础设施按需后置：DB / 安全按阶段接入，避免 over-engineering；明确不引入的能力就不做半成品

（如不引入 Spring Cloud、不引入 Apollo）。

# 3. 阶段路线图

周期以「相对工期」标注，实际排期结合资源确认。Phase 1–3 已完成。

## ✅ Phase 1 · 核心底座与接口契约（已完成）

范围：后端核心算法 + 接口契约；客户端骨架打通关键链路。

交付：设计稿 v1.9、后端模块化实现 + 6 个可运行 Demo、客户端小程序骨架（后于 Phase 4 扩至 20 页 + 师傅端 8 页）。

达成：全部接口可 curl 返回结构化 JSON；小程序关键页可本地预览。

## ✅ Phase 2 · 数据持久化与真实联调（已完成）

范围：引入 MySQL 驱动，建表并去除 mock。

实际交付：MySQL 8.4 接入；25 张表 + 幂等 schema.sql / data.sql（启动自动初始化，不覆盖运行期数据）；

流量/套餐升级改真实聚合与落库；小程序与后端 2 处字段契约不一致修复。

达成：端到端链路 小程序 → 后端 → MySQL 实测打通。

## ✅ Phase 3 · PC 后台与权限体系（已完成）

范围：搭建 web-admin（Vue 3 + Element Plus + Pinia + Vue Router + Vite），落地设计稿 16 个后台模块，接入 RBAC。

实际交付：

web-admin 工程：25 个 .vue 页面 / 22 条路由，全量对接真实接口，主题靛 #4f46e5；

侧边栏由后端菜单树驱动，路由守卫 + v-perm 双重控制，接口不可达时演示兜底。

后端第 4 模块 system：sys_* 六表 + Spring Security 6 无状态 JWT + 21 个权限码 + 操作审计；

后台聚合接口（看板 / 订单 / 监控 / 报表）一并补齐。

接口由 13 → 56 个，表由 17 → 25 张。

达成：实测鉴权矩阵 —— 无 token → 401、越权 → 403、授权内 → 200；

各角色菜单数分别为 26 / 19 / 4 / 4；JwtUtilTest 7 条回归用例通过。

## ✅ Phase 4 · 小程序补页与登录态（已完成）

目标：三端齐备，C 端可完整走完「查覆盖 → 下单 → 升档 → 报修 → 评价」。

范围：

客户端由 7 页扩至 20 页：新装/移机/续费/提速/报修/智慧家庭/自助服务/评价投诉、订单列表与详情、地址管理、个人中心、设置、登录全部落页。

新建师傅端独立工程 broadband-worker（橙 #ea580c）8 页：工单/详情/完工确认/容量/路线/评价/个人中心/登录。

登录态骨架：两端 request() 注入 Bearer token、auth.js 提供 isLogin/requireLogin、profile 页 onShow 登录门禁、真实登录（演示码 1234，调 miniapp-login 换 JWT）。

退出标准（已达成）：客户端全页面可操作（c 端开放层）；师傅端可查看工单与完工确认入口；登录态骨架就位，待接后端鉴权。

## 🔜 Phase 5 · 交付与运维增强（建议 3~4 周）

目标：可部署、可观测、可运营。

范围：

部署：Nginx 托管 web-admin/dist + 反代 /api 到 :8082，systemd / 容器化二选一。

可观测：在现有轻量指标（JVM / 内存 / 接口往返 / DB 连通）之上接入 Prometheus + 日志中心。

业务增强：工单状态机流转与改派、SLA 规则在线编辑、套餐上下架审批流。

参数治理：派单容量与 SLA 规则以库内参数为准（已具备在线编辑基础），叠加环境变量覆盖。

退出标准：一键部署脚本可用；核心指标看板可用。

# 4. 技术演进路线

| 能力 | 现状（v1.1） | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | ✅ MySQL 8.4 单库，25 表，启动自动建表 | 按量再评估读写分离 / 缓存 |
| 安全 | ✅ RBAC + JWT + 操作审计（21 权限码，5 角色） | 数据行级权限、登录风控 |
| 配置 | ✅ application.yml + 环境变量；规则参数入库 | 参数在线维护界面（不做外部配置中心） |
| 前端 | ✅ PC 后台 22 业务页；✅ 客户端 20 页 + 师傅端 8 页（含登录态骨架） | 登录态正式接入后端鉴权 |
| 监控 | 🟡 内置轻量指标 + 操作日志 | Prometheus + 日志中心 + 告警 |
| 部署 | 🟡 本地 jar + Vite | Nginx + 容器化 + CI/CD |

# 5. 风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计稿规划页多、实现面广 | 进度压力 | 垂直切片，先打通核心链路再扩展 | 持续 |
| mock 与真实数据差异 | 联调返工 | 接口契约先行；已在 Phase 2 暴露并修复 2 处字段契约不一致 | 已缓解 |
| 师傅端小程序未启动 | 交付不完整 | Phase 4 集中资源建页；后端 worker_capacity 与容量接口已就绪，无阻塞 | ✅ 已落地（8 页） |
| 容量 / SLA 规则需运营确认 | 业务正确性 | 规则参数化入库，先默认值后调优；不做外部配置中心以降低运维面 | 持续 |
| 多端主题与权限一致性 | 体验 / 安全 | 统一设计 token（蓝/橙/靛）与 RBAC 模型；菜单树由后端单一来源下发 | 已落地 |
| 自研 JWT 的正确性 | 安全 | 零三方依赖换取可审计性，但必须配回归单测（已补 7 条）；catch 必须留日志 | 已落地 |
| 生产默认密钥/口令 | 安全 | app.jwt.secret 环境变量覆盖；首登强制改密；README/运维手册明示 | 待办（上线前） |

# 6. 验收标准

功能：56 个接口 100% 可用且读写真实数据；PC 后台 22 个业务页可管理；客户端 20 页 + 师傅端 8 页全部可操作（c 端开放层，登录态骨架就位）。

质量：核心算法有 Demo 覆盖；JWT 有 7 条回归单测；关键路径有 curl 联调用例（鉴权矩阵已实测）。

安全：RBAC 生效 —— 未认证 401、越权 403、授权内 200；登录失败 / 越权 / 写操作均落审计日志。

运维：提供建表 SQL、部署方式、配置模板、故障排查手册（见《运维操作说明书》）。

可观测：关键业务指标有看板（SLA 达标率、派单容量、流量阈值、接口往返与错误率）。

# 7. 角色与协作建议

| 角色 | 职责 | 阶段重点 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 需求 / 规则确认 | 全周期，尤其 SLA / 容量规则定标 |
| 后端开发 | 模块实现 / 接口 / 安全 | Phase 1–3 已完成，Phase 5 增强 |
| 前端开发（小程序 / PC） | 页面与联调 | Phase 4 已完成（双小程序落页）；后续登录态接入后端鉴权 |
| 测试 | 联调 / 回归 | Phase 2 起，鉴权矩阵已建立模板 |
| 运维 / DevOps | 部署 / 监控 | Phase 5 |
| 项目管理者 | 排期 / 风险 / 验收 | 全周期（建议 PMP/PMBOK 跟踪里程碑） |