## 功能点及完成进度
宽带业务管理系统 · 功能点及完成进度
生成日期 2026-09-14 ｜ 后端 4 模块 / 56 接口（GET36·POST15·PUT5） ｜ 小程序 28 页 ｜ PC 后台 25 页 ｜ 口径 v1.6（M10 后）
模块 | 功能点 | 状态 | 完成度 | 说明 / 关联接口
后端 · 小区覆盖 community | 覆盖查询 / 覆盖需求登记 / 后台小区维护 | ✅ 已完成 | 100% | GET /api/community/check · POST /api/community/demand · GET,POST /api/admin/communities
后端 · 派单 dispatch | 容量规则(相邻3-4/非相邻1-2) · 并查集聚类 · 贪心派单 · 超容拦截 | ✅ 已完成 | 100% | POST /api/dispatch/run · GET /api/dispatch/capacity
后端 · 装维 SLA（install） | 时限类(超时) · 速率类(达标/赔付) · 看板 · 规则 · 赔付明细 | ✅ 已完成 | 100% | /api/sla/evaluate(-batch)/board/rules/compensations
后端 · 工单与师傅（install） | 工单池 · 工单详情 · 重置 · 师傅列表 · 容量配置 | ✅ 已完成 | 100% | GET /api/admin/work-orders(/{id}) · POST reset · GET /api/admin/workers · POST worker-capacity
后端 · 套餐与升级（product） | 在售列表 · 详情 · 升档选项 · 一次性补差=月差×合约剩余月数 | ✅ 已完成 | 100% | /api/package/list · detail · upgrade-options · POST upgrade
后端 · 流量监控（product） | 流量条 / 剩余 / 预警 / 7日趋势 | ✅ 已完成 | 100% | GET /api/traffic/usage
后端 · 客户订单（product） | 本人订单查询（C端，已鉴权） | ✅ 已完成 | 100% | GET /api/order/my?customerId=
后端 · 后台聚合（product） | 客户 / 套餐 / 升级单 / 评价 / 销售 / 财务报表 | ✅ 已完成 | 100% | /api/admin/customers · packages · upgrade-orders · reviews · sales/report · finance/report
后端 · RBAC 权限（system） | 自研HS256 JWT · 实时查库授权 · 5角色/21权限码/26菜单 · 审计日志 | ✅ 已完成 | 100% | 系统模块 20 接口：auth / users / roles / menus / logs / platform
后端 · 微信登录双路径（M9新增） | 配置 appid+secret 走 code2Session→openid 绑定客户；未配置回退演示码 1234 | ✅ 已完成 | 100% | WechatMiniAppService · POST /api/auth/miniapp-login（permitAll）
后端 · C端鉴权收口（M9） | protect-client-api=true，C 端接口强制校验 JWT | ✅ 已完成 | 100% | JwtAuthFilter 新增 CUSTOMER 分支（CustomerPrincipal + ROLE_CUSTOMER）
后端 · 师傅端登录（M9新增） | 按 worker.phone 查表签发 WORKER 令牌 | ✅ 已完成 | 100% | POST /api/auth/worker-login（permitAll）
后端 · WORKER 令牌鉴权（M9） | 师傅令牌可访问工单/SLA 接口，与后台 RBAC 隔离 | ✅ 已完成 | 100% | WorkerPrincipal + ROLE_WORKER + workorder:view + sla:view
后端 · 数据库接入 MySQL | 25表 · 种子数据 · 启动自动初始化 · 全部接口连库 | ✅ 已完成 | 100% | schema.sql + data.sql（幂等）；M9 增列 customer.openid / worker.phone
后端 · 统一请求/错误处理 | 非2xx一律reject（原静默吞错）；401 自动跳登录页 | ✅ 已完成 | 100% | utils/api.js（客户端 + 师傅端）
客户端小程序 broadband-miniapp | 20页：首页/服务/套餐(详情,列表,升级)/小区查询/订单(地址,确认,列表,详情)/地址/流量/移机/自助/智慧家庭/评价/我的/设置/登录 | ✅ 已完成 | 100% | 蓝#2563eb；登录走真实 miniapp-login，401 门禁已接
安装师傅端小程序 broadband-worker | 8页：首页/工单/工单详情/完工确认/容量/排班/我的/登录 | ✅ 已完成 | 100% | 橙#ea580c；登录改调真实 worker-login（原 mock 已废）
PC后台 web-admin | 25页/22路由：仪表盘/套餐/小区/工单/派单/容量/SLA/流量/升级/RBAC/客户/评价/审计/监控 | ✅ 已完成 | 100% | Vue3+ElementPlus按需+Pinia；按钮级 v-perm；菜单由后端 /api/auth/me 动态渲染
文档套件 | 5份说明书 v1.4 + 模块文档(README/SLA/PKG_TRAFFIC/RBAC) + 本进度计划表 v1.5 | ✅ 已完成 | 100% | md + docx 已同步项目空间「文档」
总体进度统计
维度 | 已完成 | 规划中 | 覆盖率 | 备注
后端业务模块 | 4 + 1公共层 | 0 | 100% | community / install / product / system + common
后端 REST 接口 | 50（GET31 / POST14 / PUT5） | 0 | 100% | M9 新增 worker-login（49→50）
数据库表 | 25 张 + 种子数据 | 0 | 100% | M9 仅加列未加表
安全与鉴权 | 5角色 / 26菜单 / 21权限码 | 0 | 100% | M9 扩至 3 类令牌：SYS / CUSTOMER / WORKER
客户端小程序页 | 20（含登录页） | 0 | 100% | 设计稿 20 页全覆盖
安装师傅端小程序页 | 8（含登录页） | 0 | 100% | 设计稿 8 页全覆盖
PC 后台页面 | 25（22业务 + login + 403 + 404） | 0 | 100% | 设计稿 16 模块全覆盖
文档说明书 | 5 份 v1.4 + 进度计划表 v1.5 | 0 | 100% | md/docx/xlsx 三格式
后端·师傅端接口层(M10) | 本人工单 + 详情 + 首页统计 + 容量看板 + 7天排班 + 完工提交 | ✅ 已完成 | 100%
后端·师傅端数据隔离 | 服务端按 token 取 workerId 过滤，忽略客户端 workerId 传参 | ✅ 已完成 | 100%
师傅端小程序 | 8 页全部接入真实接口（首页/工单/详情/完工/容量/排班/login） | ✅ 已完成 | 100%

## 待开发功能
宽带业务管理系统 · 待开发功能清单（截至 2026-09-14，M10 收口后）
说明：#1 微信凭证待提供；#2 师傅端数据绑定已于 M10 完成（仅剩视觉截图验收）；优先级为建议值。
# | 待开发功能 | 当前状态 | 依赖 / 备注 | 建议优先级
1 | 微信真实凭证接入（AppID/Secret） | 双路径已就绪，当前走演示码 1234 回退 | 用户提供小程序 AppID + Secret 后，自动切换 code2Session 真实登录 | P0
2 | 师傅端视觉验收（数据绑定已完成） | ✅ 数据全绑定已完成（M10） | 仅剩页面截图验收：无浏览器，需微信开发者工具导入 broadband-worker | P0
3 | 业务闭环联调 | 下单→支付→派单→装机→SLA赔付→评价 未端到端打通 | 需订单状态机串联；与微信支付解耦可先跑通非支付链路 | P0
4 | 微信支付 / 真实支付闭环 | 未接入 | 需商户号 + 支付回调 + 幂等处理 | P1
5 | 监控深化（可观测性） | 未做 | metrics / 日志聚合 / 告警；性能监控页接真实数据 | P1
6 | 配置治理（多环境 profile） | yml + 环境变量，未做环境隔离 | 架构决策：不引入 Apollo；做 dev/test/prod profile 隔离 | P1
7 | CI/CD 流水线 | 未做 | 构建/测试/部署自动化；GitHub 仓库已建（linxi072/broadband） | P1
8 | 压测与性能优化 | 未做 | 派单并发、DB 连接池、接口响应时长 | P2
9 | PC 后台扩展模块 | 销售/财务/监控等页已建，部分数据深度不足 | 对齐设计稿 v1.9 剩余字段与图表 | P2
10 | 多端适配 / 国际化（可选） | 未规划 | 视业务需要 | P3

## 里程碑与迭代计划
宽带业务管理系统 · 里程碑与后续迭代计划
M1–M10 为已完成里程碑；M11 起为建议排期（相对周次，需负责人确认后定稿）
里程碑 | 目标 | 关键交付物 | 状态 | 时间 / 建议周期 | 风险 / 注意
M1 需求与设计稿 | 需求梳理 + 高保真设计稿 | broadband-design/index.html v1.9 | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | —
M2 后端核心算法 + 接口 | 派单/SLA/补差算法与首批接口 | 3 模块 / 13 接口 / 6 个可运行 Demo | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | —
M3 客户端小程序骨架 | 客户端页面与请求封装 | 20 页（含登录页）+ api 封装 | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | —
M4 数据库接入与联调 | MySQL 持久化 + 真实联调 | 17 表 + 幂等初始化 + 端到端验证 | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | —
M5 PC 后台落地 | Vue3 运营后台 | web-admin 工程 + 22 业务页 + 22 路由 | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | —
M6 安全体系 | RBAC + JWT 鉴权 | 5 角色 / 21 权限码 / 鉴权矩阵实测 / 7 条单测 | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | —
M7 小程序补页 + 登录态 | 客户端 20 页 + 师傅端 8 页 | 两个独立小程序工程 + 登录态骨架 | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | —
M8 缺陷修复（小程序契约/登录） | 修复 4 个真实缺陷 | 404/越权端点、静默吞错、mock 登录；接口 45→49 | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | —
M9 双端登录态收口 | C 端真正鉴权 + 师傅端真实登录 | CUSTOMER/WORKER 令牌 · protect-client-api=true · miniapp-login 双路径 · worker-login；接口 49→50 | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | 微信真实凭证待提供（当前演示码回退）
M10 师傅端数据绑定与验收 | 工单/排班/容量真实数据全绑定 | WorkerController 6 接口 · 数据隔离 · 4 页真实绑定 · 接口 50→56 | ✅ 已完成 | 2026-09-14 | 视觉验收待微信开发者工具截图
M11 业务闭环联调 | 下单→派单→装机→SLA→评价 端到端 | 订单状态机 · 派单回写 · SLA 赔付 · 评价落库 | ⬜ 规划中 | 建议 W2–W3 | 多状态一致性；支付可后置
M12 监控与配置治理 | 可观测性 + 多环境配置 | metrics/日志/告警 · 多环境 profile · 监控页接数 | ⬜ 规划中 | 建议 W3–W4 | 监控组件选型；不引入 Apollo 的边界
M13 CI/CD 与上线 | 自动化构建部署 + 文档收尾 | CI 流水线 · 生产 Nginx 部署 · 文档终版 · 复盘 | ⬜ 规划中 | 建议 W4–W5 | 生产密钥管理（jwt.secret 走环境变量）；GitHub 推送待 SSH 恢复

## 接口与模块清单
后端模块与接口清单（56 接口 · GET36 / POST15 / PUT5）
口径 v1.6（M10 后）：新增 WorkerController 6 个师傅端接口（本人工单/详情/summary/capacity/schedule/complete）
模块 | 职责 | 接口数 | 方法分布 | 代表接口
community | 小区覆盖查询 / 需求登记 / 后台小区维护 | 4 | GET2 / POST2 | /api/community/check · /api/community/demand · /api/admin/communities(GET,POST)
install · dispatch | 派单调度 + 容量计算 | 2 | POST1 / GET1 | /api/dispatch/run · /api/dispatch/capacity
install · SLA | 装维时限 / 速率达标 / 赔付 | 5 | POST2 / GET3 | /api/sla/evaluate(-batch) · /board · /rules · /compensations
install · 工单与师傅 | 工单池 / 师傅 / 容量配置 | 5 | GET3 / POST2 | /api/admin/work-orders(/{id}) · reset · /api/admin/workers · worker-capacity
product | 套餐 / 升级 / 流量 / 客户订单 / 后台聚合 | 14 | GET11 / POST2 / PUT1 | /api/package/* · /api/traffic/usage · /api/order/my · /api/admin/*
system（RBAC + 平台 + 登录） | 认证 / 用户 / 角色 / 菜单 / 日志 / 平台聚合 | 20 | GET11 / POST5 / PUT4 | /api/auth/login · miniapp-login · worker-login · me · logout · /api/system/* · /api/admin/dashboard/*
公共层 common | 主键生成 / 全局异常处理 | — | — | Ids · GlobalExceptionHandler
install · 师傅端 worker（M10 新增） | 师傅本人数据：工单 / 统计 / 容量 / 排班 / 完工（服务端隔离） | 6 | GET5 / POST1 | /api/worker/work-orders · /summary · /capacity · /schedule · /complete
合计 | 4 模块 + 1 公共层 | 56 | GET36 / POST15 / PUT5 | 全部连库